ICS 03.220.20

R10

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T 835—XXXX

桥梁工程BIM技术
应用指南

Guide for application of BIM technology in Bridge Engineering

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2018 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  录

前言	IV

引言	V

1 总则及BIM简介	1

1.1 总则	1

1.2 BIM 定义	1

1.3 BIM信息数据的特征	2

1.4 BIM特点	2

1.5 桥梁BIM 设计阶段的核心理念	3

1.6 桥梁BIM 施工阶段的核心理念	3

1.7 桥梁BIM 运维阶段的核心理念	4

1.8 桥梁工程中应用BIM技术的优势	4

2 术语	4

2.1 桥梁工程信息模型	4

2.2 桥梁工程信息模型几何数据	5

2.3 桥梁工程信息模型非几何数据	5

2.4 桥梁工程信息模型构件	5

2.5 桥梁工程信息模型应用	5

2.6 桥梁工程信息模型交付	5

3 桥梁工程信息模型总体要求	5

4 桥梁工程信息模型的相关标准	5

4.1 桥梁工程BIM技术应用指南	6

4.2 桥梁工程信息模型的交付技术规范	6

4.3 桥梁工程信息模型的应用技术规范	6

4.4 桥梁工程信息模型的分类和编码技术规范	6

4.5 桥梁工程信息模型的建模技术规范	6

4.6 桥梁工程BIM管理系统数据接口技术规范	6

5 桥梁工程BIM应用的实施路线	6

5.1 总体要求	7

5.2 BIM技术的实施模式	7

5.3 BIM技术的应用模式	7

5.4 应用方案	7

5.5 实施组织形式和流程	7

5.6 人力资源配置及职责	7

5.7 BIM应用软件	8

5.8 工程常用的BIM软件	8

6 BIM 应用的目标	10

6.1 BIM 设计目标	10

6.2 项目级 BIM 应用目标	11

6.3 企业级 BIM 应用目标	11

7 BIM 模型质量控制	11

7.1 质量控制依据	12

7.2 模型设计前期质量控制	12

7.3 模型设计过程质量控制	12

7.4 模型验收质量控制	12

8 BIM 模型应用费用标准	13

8.1 总体要求	13

8.2 应用费用标准	13

8.3 费用基价	13

8.4 调整系数	13

8.5 交付指导价	14

9 不同研究阶段BIM应用	14

9.1 可行性研究阶段BIM应用	14

9.2 初步设计阶段BIM应用	15

9.3 施工图设计阶段BIM应用	15

9.4 施工准备阶段	16

9.5 施工实施阶段	16

9.6 运维阶段	17

10 BIM技术岗位要求	19

10.1 总体要求	19

10.2 BIM项目经理	19

10.3 BIM系统管理员	19

10.4 BIM开发人员	19

10.5 BIM应用研发及技术支持人员	19

10.6 BIM设计及建模人员	20

10.7 BIM施工管理人员	20

10.8 BIM运维管理人员	20

11 BIM技术与相关技术的融合	20

11.1 BIM+移动互联网技术	20

11.2 BIM+项目管理技术	21

11.3 BIM+GIS技术	21

11.4 BIM+物联网技术	21

11.5 BIM+无人机技术	22

11.6 BIM+VR技术	22

11.7 BIM+3D扫描技术	22

11.8 BIM+3D打印技术	22

11.9 BIM+AI技术	22

11.10 BIM+激光扫描技术	23

11.11 BIM+数字加工技术	23

11.12 BIM+大数据技术	23

11.13 BIM+有限元技术	23

11.14 BIM+装配式技术	23

12 桥梁工程项目的应用概况	24

12.1 BIM 应用目标和应用点	24

12.2 BIM 实施条件	24

12.3 BIM 实施内容	25

12.4 BIM 实施效果	25

13 桥梁工程项目BIM技术应用具体项目	25

13.1 依托项目概况	25

13.2 BIM应用目标和应用点	25

13.3 BIM软件及系统研发应用	26

13.4 BIM应用实施内容	26

13.5 BIM应用的实施效果	26

前  言

本标准由江西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省高速公路投资集团有限公司、江西省交通设计研究院有限责任公司、江西建研科技有限公司、江西交信科技有限公司。

本标准主要起草人：朱海涛、李刚、许兵、刘礼辉、聂复生、张小明、王伟、陈国、林松、刘军、曹宇鹏、龚南生、钱正刚、魏建华、章冬保、詹绍伟、邢文、聂望兴、王继成、张璟、崔聪聪、魏林金、尧逸民、陶鹏鹏、钟昆志、王力骋、林江伟、熊林旺、谌奇凯、林宇、蒋炜、朱斌、刘劲勇、周启龙，万鹏。

本标准由江西省交通运输厅负责解释。

引  言

为认真贯彻住房城乡建设部《关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》（建质函〔2015〕159号）、《交通运输部关于印发交通运输重大技术方向和技术政策的通知》（交科技发〔2015〕163号）、《交通运输部办公厅关于开展公路BIM技术应用示范工程建设的通知》《江西省推进建筑信息模型(BIM)技术应用工作的指导意见》等文件的有关要求。以上文件明确提出了推进建筑信息模型应用的指导思想与基本原则，明确推进BIM应用的发展目标。

江西省交通设计研究院有限责任公司自2016年起起先后承担了省交通运输重点课题《悬浇混凝土梁桥BIM技术研究及应用》，课题编号2017C0003-2, 该课题依托广吉高速赣江特大桥进行BIM技术应用。南昌市科技重大项目科研课题《基于BIM技术的桥梁多维模型集成系统研发》。抚州东外环高速公路王安石大桥BIM技术服务等BIM项目。

BIM的基础是模型和信息数据，信息数据传递与共享是实现BIM价值的基础，这些信息数据在项目各阶段由多单位的技术人员操作多种软件产生，必须借助于一个标准体系才能完成整个生命周期内的信息交换。BIM模型信息数据互用需解决四个关键问题：采用什么样的技术流程来实现（桥梁工程信息模型应用标准），如何建立桥梁工程的BIM基础模型（桥梁工程信息模型建模标准），不同角色（流程）需要交付哪些桥梁模型数据（桥梁工程信息模型交付标准），如何标识每个桥梁构件数据使其准确唯一（桥梁工程信息模型分类和编码标准）。

目前住建部于2018年1月出台了建筑信息模型施工应用标准，住建部于2018年5月出台了建筑工程信息模型分类和编码标准，交通建设行业还没有出台任何与之相关的标准，且基于行业的固有特点不能直接照搬套用房建、铁路等其他行业的标准。缺乏信息交互标准，意味着模型和数据不能互通，不同软件的使用方需转换模型或重新建模，需在不同软件间进行数据转换。BIM技术的应用需要统一的标准，通过多个桥梁项目的BIM技术应用实践，为了指导和规范我省桥梁工程BIM技术应用，特编写桥梁工程BIM技术应用指南（Guide for application of BIM technology in Bridge Engineering）、桥梁工程信息模型交付技术规范（Technical specification for delivery of bridge engineering information model）、桥梁工程信息模型应用技术规范（Technical specification for bridge engineering information model application）、桥梁工程信息模型建模技术规范（Technical specification for bridge engineering information modeling）、桥梁工程信息模型分类和编码技术规范（Technical specification for bridge engineering information model classification and coding）、桥梁BIM管理系统数据接口技术规范（Technical specification for data interface of bridge BIM management system）等桥梁工程相关BIM技术应用标准。

桥梁工程BIM技术应用指南（Guide for application of BIM technology in Bridge Engineering）共分为13个章节，主要内容包括：1. BIM介绍2.术语3.总体要求4.桥梁工程信息模型的相关标准5.桥梁工程BIM应用的实施路线6.BIM 应用的目标7.BIM 模型质量控制8.BIM 模型交付指导价9.不同研究阶段BIM应用10.BIM技术与相关技术的融合11.桥梁工程项目BIM技术应用具体项目12.桥梁工程项目的应用概况13.桥梁工程项目BIM技术应用具体项目。

各有关单位和人员在执行本标准时，有任何意见和建议，请反馈至江西省交通设计研究院有限责任公司（联系方式：南昌市井冈山大道657 号，EMAIL:16331372@qq.com）,以供修订时参考。

本标准起草单位：江西省高速公路投资集团有限公司、江西省交通设计研究院有限责任公司、江西建研科技有限公司、江西交信科技有限公司。

本标准主要起草人：朱海涛、刘礼辉、李刚、许兵、聂复生、张小明、王伟、陈国、林松、刘军、曹宇鹏、龚南生、钱正刚、魏建华、章冬保、詹绍伟、邢文、聂望兴、王继成、张璟、崔聪聪、魏林金、尧逸民、陶鹏鹏、钟昆志、王力骋、林江伟、熊林旺、谌奇凯、林宇、蒋炜、朱斌、刘劲勇、周启龙。

本标准由江西省交通运输厅负责解释。

桥梁工程BIM技术应用指南

- 总则及BIM简介

  - 总则

为贯彻执行国家和江西省相关政策，支撑工程建设信息化实施，统一桥梁工程信息模型应用要求，提供信息的应用效率和效益，特编制本指南。

本标准适用于江西省新建、改建、扩建和大修的桥梁全生命周期（设计、施工、运营、维护）BIM技术应用，适用于桥梁工程范围是跨河桥梁、跨海桥梁、跨线桥梁、公路立交桥梁、高速公路桥梁、市政桥梁等。

  - BIM 定义

住房城乡建设部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》

BIM 是在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。

《中国建筑信息模型标准框架研究》

建筑信息模型(Building Information Modeling，简称 BIM)技术创建并利用数字模型对项目进行、设计、建造和运营管理，将各种建筑信息组织成一个整体，贯穿于建筑全生命周期过程。

国家《建筑工程信息模型应用统一标准》

建筑信息模型 building information model (BIM)建筑及其设施的物理和功能特性的数字化表达，在建筑工程全寿命期内提供共享的信息资源，并为各种决策提供基础信息。

国家《建筑工程设计信息模型交付标准》

建筑信息模型（集合名词，Building Information Modeling）：在项目全生命周期或各阶段创建、维护及应用建筑信息模型（Building Information Model）进行项目计划、决策、设计、建造、运营等的过程。一般情况下，也可简称为“建筑信息模型”。

建筑信息模型（个体名词，Building Information Model）：包含建筑全生命期或部分阶段的几何信息及非几何信息的数字化模型。建筑信息模型以数据对象的形式组织和表现建筑及其组成部分，并具备数据共享、传递和协同的功能。

北京市《民用建筑信息模型设计标准》

建筑信息模型（building information modeling） 创建并利用数字化模型对建设工程项目的设计、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。

BIM 模型（BIM model）基于建筑信息模型所产生的数字化建筑模型。BIM 模型的信息由几何信息和非几何信息两部分组成。

《深圳市建筑工务署 BIM 实施管理标准》

建筑信息模型（Building Information Modeling），简写为BIM建筑信息模型是指创建并利用数字化模型对建设工程项目的设计、建造和运维全过程进 行管理和优化的过程、方法和技术。

BIM 模型（BIM model）BIM 模型是指基于BIM 所产生的数字化建筑模型。

《上海市建筑信息模型应用标准》

建筑信息模型（Building Information Modeling，简称 BIM） 以三维图形和数据库信息集成技术为基础，集成基础设施在规划、设计、施工、项目管理、运营管理及智慧城市应用的全生命周 期的数据模型。

上海市《城市轨道交通 BIM 应用技术标准》

BIM Building Information Modeling 是以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础，建立建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物 所具有的真实信息。BIM 技术是一种数据化工具，通过建筑模型整合项目的各类相关信息，在项目策划、设计、建造、运行和维护的全生命周期中进行信息的共享和传递，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

BIM 模型 BIM model BIM 模型是指基于 BIM 技术所产生的数字化建筑模型。BIM 模型的数据由几何数据和非几何数据两部分组成。

《新加坡 BIM 指南》

BIM 包括模型使用、工作流和模型方法，用于从“模型”中获取具体的、可重复的和稳定的信息结果。“模型”是指 BIM 过程中生成的模型。是对设施的物理和功能特性的基于对象的数字化表达。它是设施的共享信息资源，在设施建造后的整个生命周期内为决策提供稳定的基础。建筑信息模型（BIM）的基本假设是：不同项目成员在建筑生命周期内不同阶段可以相互协作，插入、提取、更新BIM过程中的信息，支持和反映各项目成员的角色。

《英国 BIM 实施标准》

建筑信息模型（BIM）：包含图形，也包含其上的数据。在设计和施工流程中创建和使用协调、内部一致且可计算的建筑项目信息。

《美国国家 BIM 标准(NBIMS)》

BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达；BIM 是一个共享的知识资源，是一个分享有关这个设施的信息，为该设施从建设到拆除的全 生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程；在项目的不同阶段，不同利益相关方通过在 BIM 中插入、提取、更新和修改信息，以支持和反映其各自职责的协同作业。

  - BIM信息数据的特征

一个完善的建筑信息模型，能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源，是对工程对象的完整描述，可被建设项目各参与方普遍使用。BIM 具有单一工程数据源，可解决分布式、异构工程数据之间的一致性和全局共享问题，支持建设项目生命期中动态的工程信息创建、管理和共享。建筑信息模型同时又是一种应用于设计、建造、管理的数字化方法，这种方法支持建筑工程的集成管理环境，可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率和大量减少风险。

（a）信息完备性

模型信息除了对工程对象进行3D几何信息和拓扑关系的描述，还包括完整的工程信息描述，如对象名称、结构类型、建筑材料、工程性能等设计信息；施工工序、进度、成本、质量以及人力、机械、材料资源等施工信息；工程安全性能、材料耐久性能等维护信息；对象之间的工程逻辑关系 等。

（b）信息关联性

信息模型中的对象是可识别且相互关联的，系统能够对模型的信息进行统计和分析，并生成相应的图形和文档。如果模型中的某个对象发生变化，与之关联的所有对象都会随之更新，以保持模型的完整性。

（c）信息一致性

在建筑生命期的不同阶段模型信息是一致的，同一信息无需重复输入，而且信息模型能够自动演化，模型对象在不同阶段可以简单地进行修改和扩展而无需重新创建，避免了信息不一致的错误。

  - BIM特点

（a） 可视化

可视化即“所见所得”的形式，BIM可视化的思路，让人们将以往的线条式的构件形成一种三维 的立体实物图形展示在人们的面前。BIM可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视，在 BIM模型中，由于整个过程都是可视化的，所以可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成，更重要的是，项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态 下进行。

（b）协调性

BIM模型可在建造前期对各专业的碰撞问题进行协调，生成协调数据，提供出来。当然BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题，它还可以解决例如：电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调，防火分区与其他设计布置之协调，地下排水布置与其他设计布置之协调等。

（c）模拟性

在设计阶段，BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验，例如：节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等；在招投标和施工阶段可以进行4D模拟（三维模型加项目的进展时间），也就是根据施工的组织设计模拟实际施工，从而来确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟（基于3D模型的造价控制），从而来实现成本控制；后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式的模拟，例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。

（d）优化性

BIM 模型提供了建筑物的实际存在的信息，包括几何信息、物理信息、规则信息，还提供了建筑物变化以后的实际存在。复杂程度高到一定程度，参与人员本身的能力无法掌握所有的信息，必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限，BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。

（e）可出图性

通过对模型进行了可视化展示、协调、模拟、优化以后，可以导出设计表达成果（2D 图）。

BIM技术可以应用于工程项目的设计、建造、运营维护全生命周期的管理中，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。BIM不是简单的将数字信息进行集成，而是一种数字信息的应用。这种方法支持建筑工程的集成管理环境，可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。BIM将建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等项目参与方关联在同一平台上，共享同一建筑信息模型，有利于项目可视化、精细化建造。

  - 桥梁BIM 设计阶段的核心理念

（a）可视化设计

可视化三维设计是 BIM 最重要最直接的一部分，并不是传统上的效果图，而是整个流程中的可视化过程，贯穿整个设计流程，包括方案阶段，设计，施工等等整个生命周期。在方案阶段为了更好的展示方案，给客户更确切更真实的效果，可视化是一个很重要的工具，设计阶段正确表达设计理念，保证设计协同，施工阶段，通过可视化能够正确的表达施工过程。

（b）参数化设计

参数化设计从实质上讲是一个构件组合设计，BIM 模型是由无数个虚拟构件拼装而成，其构件设计并不需要采用过多的传统建模语言，如拉伸、旋转等，而是对已经建立好的构件设置相应的参数，并使参数可以调节，进而驱动构件形体发生改变，满足设计的要求。而参数化设计更为重要的是将构件的各种真实属性通过参数的形式进行模拟，并进行相关数据统计和计算。在BIM模型中，构件并不只是一个虚拟的视觉构件，而是可以模拟除几何形状以外的一些非几何属性，如材料的耐火等级、材料的传热系数、构件的造价、采购信息、重量、受力状况等等。

（c）构件关联性设计

构件关联性设计是参数化设计的衍生。当 BIM 模型中所有构件都是由参数加以控制时，如果将这些参数相互关联起来，那么就实现了关联性设计。换言之，当设计人员修改某个构件，BIM 模型将进行自动更新，而且这种更新是相互关联的。关联性设计它不仅提高了设计人员的工作效率，而且解决了长期以来图纸之间的错、漏、缺问题，其意义是显而易见的。

（d）协同设计

协同是BIM的核心概念，同一构件元素，只需输入一次。从这个意义上说，协同已经不再是简单的文件参照。可以说 BIM 技术将为协同设计提供底层支撑，大幅提升协同设计的技术含量。 BIM 带来的不仅是技术，也将是新的工作流及新的行业惯例。BIM 时代的协同设计，将不再是单纯意义上的设计交流、组织及管理手段，它将与 BIM 融合， 成为设计手段本身的一部分。借助于 BIM 的技术优势，协同的范畴也将从单纯的设计阶段扩展到建筑全生命周期，需要设计、施工、运营、维护等各方的集体参与，因此具备了更广泛的意义，从而带来综合效率的大幅提升。然而，普遍接受的 BIM 新理念并未普及到实践之中，从理念到实践 经历一个漫长的过程是必然的，并且多种现象表明该过程在中国可能要更长一些。

  - 桥梁BIM 施工阶段的核心理念

BIM技术对提升工程质量、减少错误、降低变更成本、缩短工期、跨专业领域整合与管理沟通界面都具有成效。

（a）3D可视化沟通及空间冲突检查

通过3D可视化沟通及空间冲突检查可以更好的提升工程质量、减少错误、降低变更成本。

（b）施工模拟

在施工以前，通过施工的工序模拟和工艺模拟，可以提前预知施工状况，减少返工。

（c）基于BIM的工程量统计及计量支付

利用基于BIM的工程量统计及计量支付可以更准确的计算和获取构造物的工程量数据，进行形象化的计量支付。

（d）基于BIM的进度管理

基于BIM的施工进度管理可以展示任意时间点的施工状况，可以统计任意进度时间段内的工程量数据。

（e）基于BIM的协同管理

基于BIM的施工协同管理，借助跨平台的BIM施工管理系统进行构件信息管理与查询、质量安全协同管理等。

  - 桥梁BIM 运维阶段的核心理念

（a）构造物设施竣工信息完整移交至运维阶段

BIM技术的应用是桥梁全生命周期的应用。通过把构造物设施竣工信息完整移交至运维阶段，桥梁构造物的设计阶段、施工阶段的信息也完整保留至运维阶段，有利于桥梁的运维养护。

（b）设施基于BIM的运维管理和运作

设施基于BIM的运维管理和运作，可以有效的进行资产管理，设备的维护等。

（c）BIM模型与运维管理系统整合

利用BIM模型与运维管理系统整合可以有效的进行协同工作，提供管理效率和管理质量。

  - 桥梁工程中应用BIM技术的优势

（a）提高生产效率、节约成本

BIM 技术所提供的协同设计、参数化设计功能，有助于优化桥梁结构设计，可以避免施工环节多次返工，既节省时间和成本，又能保证施工效率。新型生产方式的兴起，如构件的模块化、预制化程度大大提高，BIM 数据信息模型代替传统图纸移交给施工单位等。

（b）使桥梁方案评审更加直观，提高工程造价的准确性

基于BIM 的桥梁工程，可以让业主在方案选择评审阶段更加直观地看到工程完工后的效果及相关数据分析。基于BIM 模型的工料计算相比基于2D 图纸的预算更加准确、而且更多的工作由计算机完成，且节省了大量时间。

（c）有助于桥梁工程的创新性与先进性

作为当今建筑业最具前瞻性的技术之一，BIM 技术用可视的数字模型串联起设计、建造和运营全过程。BIM 所提供的信息共享交互平台能使早期参与方案设计的各个协作方进行互相经验探讨、信息协调，实现项目创新性与先进性。

（d）方便桥梁工程及相关设备管理与维护

BIM 竣工模型传递到工程运营管理单位，能为其日常的常规运营管理、安全管理、养护维修等工作带来便利。先进的工程进度管理与质量控制，业主可利用BIM 技术所输出的可视化效果、监视工程进度，校验工程完成的质量。

- 术语

  - 桥梁工程信息模型

桥梁信息模型  bridge engineering information model

以三维图形和数据库信息集成技术为基础，创建并利用几何数据和非几何数据对桥梁工程项目进行全寿命期管理的信息模型。

  - 桥梁工程信息模型几何数据

桥梁工程信息模型几何数据 geometric data of bridge engineering information model

information model

桥梁工程信息模型几何数据是模型内部几何形态和外部空间位置数据的集合。

  - 桥梁工程信息模型非几何数据

桥梁工程信息模型非几何数据 non geometric data of bridge engineering information model

桥梁工程信息模型非几何数据是指除几何数据之外所有数据的集合。

  - 桥梁工程信息模型构件

桥梁工程信息模型构件 component of bridge engineering information model

表达桥梁工程项目特定位置的设施设备并赋予其具体属性信息的模型组件，构件可以是单个模型组件或多个模型组件的集合。

  - 桥梁工程信息模型应用

桥梁工程信息模型应用 application of bridge engineering information model

在桥梁工程项目全寿命期内，对模型信息进行提取、检查、分析、更改等过程，如管线综合、工作量统计等。

  - 桥梁工程信息模型交付

桥梁工程信息模型交付  delivery of bridge engineering information model

在桥梁工程项目建设过程中，通过合适的形式，把项目各阶段的信息模型按照一定要求处理，向下游单位传递直至运营维护单位。

- 桥梁工程信息模型总体要求

（a）应保证 BIM 模型准确性。

BIM 模型准确性是指模型和模型构件的形状和尺寸以及模型构件之间的位置关系准确无误，相关属性信息也应保证准确性。设计单位在模型交付前应对模型进行检查，确保模型准确反映真实的工程状态。

（b）BIM 模型几何信息和非几何信息应有效传递。

（c）BIM 模型应满足各专业模型等级深度。

（d）BIM 模型和与之对应的信息表格和相关文件共同表达的内容深度，应符合现行《工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》的要求。

（e）图纸和信息表格宜由 BIM 模型生成。交付物中的图纸、表格、文档和动画等应尽可能利用 BIM 模型直接生成，充分发挥 BIM模型在交付过程中的作用和价值

（f）数据表格内容应与 BIM 模型中的信息一致。交付物中的各类信息表格，如工程统计表等，应根据 BIM 模型中的信息来生成，并能转化成为通用的文件格式以便后续使用。

（g）BIM模型建模坐标应与真实工程坐标一致。一些分区模型、构件模型未采用真实工程坐标时，宜采用原点（0，0，0）作为特征点，并在工程使用周期内不得变动。

（h）在满足项目需求的前提下，宜采用较低的建模精细度，能满足工程量计算、施工深化等BIM 应用要求

- 桥梁工程信息模型的相关标准

建筑物的产生是基于项目参与各方在较长时间内的协作而完成的，在建筑的整个寿命周期中，项目的建筑工程信息在不同阶段，不同专业之间进行着频繁的传递， BIM 技术作为应用于建筑产品全生命

周期的信息模型，是项目建设的载体；每一次信息传递都必须经历提交和接收的过程，如何保证信息数据提交时的完整性，如何保证信息数据接收时的一致性，是建筑信息传递过程中急需解决的问题，为约束和规范 BIM 数据在不同专业和不同阶段的共享与提交，必须建立一套可行的标准。

  - 桥梁工程BIM技术应用指南

该指南介绍了BIM技术在桥梁工程不同阶段的应用，BIM技术与相关技术的融合、桥梁工程项目BIM技术应用具体项目。简要介绍了桥梁工程信息模型的相关标准、桥梁工程BIM应用的实施路线、BIM 应用的目标。

  - 桥梁工程信息模型的交付技术规范

该标准规范模型、构件、信息深度和交付内容，将模型信息得到有效的传递，标准规定了不同角色（流程）需要交付哪些桥梁模型数据，在桥梁工程项目建设过程中，通过合适的形式，把项目各阶段的信息模型按照一定要求处理，向下游单位传递直至运营维护单位。利于不同参与方对项目的管理。提高各专业协同设计效率。该标准介绍了构件的基本命名规则、BIM模型交付总体要求、模型检查的规则、桥梁信息模型精细度、不同阶段模型的交付等内容。

  - 桥梁工程信息模型的应用技术规范

该标准适用于桥梁工程全生命期内建筑信息模型的建立、应用和管理。标准规定了桥梁工程信息模型采用什么样的技术流程来实现，利于不同参与方在桥梁工程项目全寿命期内，对模型信息进行提取、检查、分析、更改等过程，如管线综合、工作量统计等。规范软件应用、信息应用、应用表达，提高信息应用效率和效益。该标准介绍了可行性研究阶段、初步设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、运维阶段的BIM技术应用。同时介绍了不同桥梁形式BIM技术应用。

  - 桥梁工程信息模型的分类和编码技术规范

该标准适用于新建、改建和扩建的桥梁工程建筑信息的分类、编码及组织。规范构件和信息名称，统一编码，标准就规定了标识每个桥梁构件数据并保证其准确唯一。规范了建筑工程信息的分类、 编码与组织， 实现了建筑工程全生命周期信息的交换、共享，推动了建筑信息模型的应用发展。提高信息处理效率，实现计算机自动处理。

  - 桥梁工程信息模型的建模技术规范

该标准适用于新建、改建和扩建的桥梁工程的建模技术要求，介绍了建模准备，建模流程，模型要求，建模成果等基本形式，规范了建筑工程信息的建模标准。

BIM 模型建模总体原则

（a）能够按照设计参数进行变化

（b）构件命名、 信息命名统一

（c）构件包含材质、 颜色，命名统一

（d） 构件拆分：初设深度满足工程量统计， 施工图深度满足施工模拟

（e）模型按照建模等级，充分利用前级模型深化， 分别建模， 分别保存。

（f）各专业模型在同一平台协同设计，各专业模型协调。

（g）构件之间如果可以按照设计规则进行关联， 尽量关联， 以减少修改时的工作量。

（h）建模应按照先现状环境输入后设计输出， 先主体模型后附属模型的，先总体后局部的顺序

进行建模。

  - 桥梁工程BIM管理系统数据接口技术规范

该标准适用于桥梁工程的设计、施工、运维阶段，BIM建设管理系统根据工程结构划分绘制 BIM 构件，并与第三方建设管理系统项目工程结构划分相关数据对接。

- 桥梁工程BIM应用的实施路线

  - 总体要求

BIM技术应用分为起步阶段、深入阶段、整合阶段和巩固阶段，从股份公司、勘察设计企业、施工企业、工业企业四个层面来实施。

  - BIM技术的实施模式

BIM技术实施组织方式按实施的主体不同分为建设单位(业主)实施模式和承包商实施模式:

(a)建设单位(业主)实施模式:由建设单位主导，选择适当的技术应用模式，各参与方协同采用技术，完成项目的技术应用。

(b)承包商实施模式:由项目各相关方自行或委托第三方机构应用BIM技术，完成自身承担的项目建设内容，辅助项目建设与管理，以实现项目建设目标。

(c)BIM实施模式宜采用基于全生命周期BIM技术应用模式下的建设单位(业主)主导的实施模式，以利于协调各参与方在项目全生命周期内协同应用BIM技术，充分发挥BIM技术的最大效益和价值。

  - BIM技术的应用模式

BIM技术应用模式根据阶段不同，一般分为以下两种:

(a)全生命周期应用。方案设计、初步设计、施工图设计、施工准备、施工实施、运营的全生命周期BIM技术应用。

(b)阶段性应用。选择方案设计、初步设计、施工图设计、施工准备、施工实施、运营的部分阶段应用BIM技术。

(c)在确定BIM应用模式后，宜实施本指南所列的该阶段全部基本应用点。以上应用模式应当根据应用的需求，建立符合相应模型深度的建筑信息模型。

  - 应用方案

BIM应用试点项目应结合本指南编制应用方案，通过应用方案更好地协同各参与方，发挥BIM技术优势，并使工程设计和施工的错误降低到最少，控制投资，按时优质完成项目建设。其中，本指南描述的应用流程是通用性步骤，企业应根据具体项目和有关各方的具体情况进一步深化具体的BIM应用

方案。对于未涉及的BIM应用，或企业实施更高水平的应用，可参考本指南制定的BIM应用方案。BIM应用方案主要包括以下内容:

(a)详细定义工程BIM应用实施组织方式和应用模式，定义BIM应用点和要求。

(b)详细定义工程建设不同阶段实施的BIM应用方案以及基于BIM技术的协同方法

(c)详细定义不同阶段应用点的交付成果、交付时间及其要求，包括模型深度和数据内容等。

(d)详细定义工程信息和数据管理方案，以及管理组织中的角色和职责。

(e)详细定义BIM建模、应用和协同管理的关键选择以及相应的硬件配置。

  - 实施组织形式和流程

BIM代表一种新的设计模式而不仅仅是采用一种新的技术因而企业需要考虑这一变革性团队的组织结构。传统设计团队的目标是为了设计图纸，即便是非常优秀的工程师，也往往把大量时间用于施工图阶段的枯燥制图。而对于BIM团队，根据项目管理、设计、构件创建和制图等职能进行人员分工。

其中构件创建不需要从事设计，只要熟悉软件操作即可，设计人员把更多精力集中在设计思考上。虽然看起来似乎需要更多的人员，但构件创建人员的成本远比设计人员要低，并且随着构件库不断积累，这些BIM构件可以大量重复利用，从而减少未来的工作量。因此，随着BIM应用的逐渐熟练，BIM团队往

往能用更少的资源完成更多的工作。

  - 人力资源配置及职责

在BIM应用中，实施单位应当设置BIM应用技术负责人和技术工程师的岗位。其中，技术负责人是实施BIM应用的关键岗位，应当具有足够的经验管理项目的BIM技术应用;技术工程师是相应行业或专业的技术人员，配合技术负责人实施具体的应用活动，应当具备专业领域实施BIM项目的经验。 BIM应用技术负责人和技术工程师职责具体如下

BIM应用技术负责人基本职责：

(a)参考本指南并依据相关标准，对项目的BIM应用方案和应用点进行整体规划。

(b)根据项目的数据需求，确定不同阶段的内容与深度。

(c)根据项目的应用需求，参与软硬件方案的决策，并保证软硬件配置到位。

(d)建立并管理BIM应用项目小组，确定小组各成员职责，划分并创建各人员的用户权限。

(e)组织与BIM应用相关的会议及培训。

(f)控制BIM应用的进度及质量，并处理各参与方与BIM的协调工作。

(g)负责BIM应用成果的审核与验收，管理并及时更新BIM。

BIM应用技术工程师基本职责：

(a)参考本指南并依据相关标准，负责实施BIM在不同阶段和专业的应用。

(b)根据应用需求，策划或构建相应专业的BIM模型，并进行模型审核，整合与分析。

(c)落实与BIM应用相关的软硬件资源。

(d)制定BIM实施细则，如文件夹结构、文件命名等。

(e)参与与BIM应用相关的会议及培训。

(f)维护BIM模型，并根据模型修改意见及时协调并解决相关问题。

(g)完成不同阶段和专业的BIM应用实施，保证应用成果的质量。

  - BIM应用软件

BIM不是一个具体的软件而是一种流程和技术。BIM的实现需要依赖于多种(而不是一种软件)产品的相互协作。有些软件适用于创建BIM模型，而有些软件适用于对模型进行性能分析或者施工模拟，还有一些软件可以在BIM模型基础上进行造价概算或者设施维护，等等。不能期望一种软件完成所有的工作，关键是所有的软件都应该能够依据BIM的理念进行数据交流，以支持BIM流程的实现。

BIM软件必须符合以下要求:

(a)必须保证工程项目信息的完整性，能够对不同的层次上的信息进行描述和组织。

(b)不同的应用能够根据它提取所需的信息，衍生出自身所需的模型且能添加新的信息到模型，保证信息的可重复使用性和一致性。

(c)应该支持自顶向下设计，特别是概念设计和设计变更。

(d)相关的信息和一整套设计文档相互关联，实现了各专业的信息共享。修改或变更在协同工作平台上实现。

  - 工程常用的BIM软件

在BIM实施中所涉及许多相关软件，建模、可视化应用统计，计算分析软件，BIM协同管理及模拟软件等。

建模软件是BIM实施中最重要的资源和应用条件。不同时期由于软件的技术特点和应用环境以及专业服务水平的不同，设计企业选用的BiM建模软件也有很大的差异，软件投入又是一项设计单位投资大、技术性强、主观难于判断的工作。

对建模软件分析评估考虑的主要因素包括:

(1)建模软件是否符合企业的整体发展战略规划。

(2) 建模软件满足全寿命期信息传递的需求，相关软件间文件交换格式的兼容性。

(3) 建模软件的开放程序，二次开发的可行性。

(4) 软件部署实施的成本和投资回报率估算。

对计算、分析软件分析评估考虑的主要因素包括:

(1)兼容性，与建模软件的对接的方便程度。

(2) 准确性，输出结果的准确度。

(3) 软件部署实施的成本和投资回报率估算。

对BIM协同管理及模拟软件分析评估考虑的主要因素包括:

(1) 兼容性，与建模软件的对接的方便程度。

(2) 实用性，BIM协同管理的效果，模拟软件的应用效果。

(3) 软件部署实施的成本和投资回报率估算。

表1、表2、表3为目前国内外建筑行业常用BIM软件，供各单位选择提供参考。

表1 常用BIM建模、可视化和应用软件

| 软件工具 |  |  | 阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 软件 | 专业功能 | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| Trimble | SketchUp | 造型 | ● | ● |  |
| Autodesk | Revit | 建筑 结构 机电 | ● | ○ |  |
|  | Showcase | 可视化 | ● | ● | ● |
|  | Navisworks | 协调 管理 | ● | ● |  |
|  | Civi13D | 地形 场地 路基 |  | ● | ● |
| Bentley | AECOsim Building Designer | 建筑 结构 机电 | ● | ● | ● |
|  | ProSteel | 钢结构 |  |  | ● |
| Trimble | Tekla Structure | 钢结构 |  | ● | ● |
| Dassault System | CATIA | 建筑 结构 设计 | ● | ● | ○ |
| 建研科技 | PKPM | 结构 | ● | ● | ● |
| 盈建科 | YJK | 结构 | ● | ● | ● |
| 江西省交通设计研究院 | 桥梁BIM参数化建模系统 | 桥梁 | ● | ● | ● |

注：表中“●”为直接应用，“○”为需要定制、二次开发

表2 常用的计算、分析软件

| 软件工具 |  |  | 阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 软件 | 专业功能 | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| Autodesk | Ecotect Analysis | 性能 | ● | ● |  |
|  | Robot Structural Analysis | 结构 | ● | ● | ○ |
| CSI | ETABS | 结构 | ● | ● | ● |
|  | SAP2000 | 结构 |  |  |  |
| MIDAS IT | MIDAS | 结构 | ● | ● | ● |
| Dassault System | Abaqus | 结构 风力 | ● | ● | ● |
| ANSYS | Fluent | 风力 | ● | ● | ● |
| Mentor Graphics | FloVENT | 风力 | ● | ● | ● |
| LBNL | Radiance | 光学 | ● | ● | ● |
| IES | ApacheLoads | 冷热负载 | ● | ● | ● |
|  | ApacheHAVC | 暖通 | ● | ● | ● |
|  | ApacheSim | 能耗 | ● | ● | ● |
|  | SunCast | 日照 | ● | ● | ● |
|  | RadianceIES | 照明 | ● | ● | ● |
|  | MacroFlo | 通风 | ● | ● | ● |
| 盈建科 | YJK | 结构 | ● | ● | ● |

注：表中“●”为直接应用，“○”为需要定制、二次开发。

表3 常用的BIM协同管理及模拟软件

| 软件工具 |  |  | 阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 软件 | 功能 | 设计阶段 | 施工阶段 | 运维阶段 |
| 江西建研 | 基于GIS+BIM协同施工管理系统 | 施工 |  | ● |  |
|  | 基于GIS+BIM协同运维管理系统 | 运维 |  |  | ● |
| 江西交信 | BIM施工协同管理系统（跨平台） | 施工 |  | ● |  |
|  | BIM交互模拟系统 | 施工 |  | ● |  |
|  | BIM运营维护管理系统（跨平台） | 运维 |  |  | ● |

注：表中“●”为直接应用，“○”为需要定制、二次开发。

- BIM 应用的目标

  - BIM 设计目标

方案设计：使用 BIM 进行造型、体量和空间分析，同时进行成本分析等，使得初期方案决策更具有科学性。

初步设计：各专业建立 BIM 模型，利用桥梁模型信息进行性能分析，进行各种干涉检查，以及进行工程量统计。

初步设计成果：各种平面、立面、剖面图纸和统计报表都从 BIM 模型中得到。

设计协同：各专业协调，包括设计计划、互提资料、校对审核、版本控制等。

  - 项目级 BIM 应用目标

（a）可视化设计： 所见即所得，更重要的是通过工具的提升，使设计人员能使用三维的思考方式来完成设计，同时也使业主及最终用户在三维可视化下展现设计方案、 阶段性的真实效果图。

（b）性能化分析： 利用 BIM 技术， 设计人员在设计过程中创建的 BIM 模型已经包含了大量的设计信息(几何信息、材料性能、构件属性等)，只要将 BIM 模型导入相关的性能化分析软件，就可以得到相应的分析结果，原本需要专业人士花费大量时间输入大量专业数据的过程，如今可以自动完成，这大大降低了性能化分析的周期，提高了设计质量，同时也使设计企业能够为业主提供更专业的技能和服务。

（c）工程量统计：BIM 是一个富含工程信息的数据库，可以真实地提供造价管理需要的工程量信息，借助这些信息，计算机可以快速对各种构件进行统计分析，大大减少了繁琐的人工操作和潜在错误，非常容易实现工程量信息与设计方案的完全一致。通过 BIM 获得的准确的工程量统计可以用于前期设计过程中的成本估算、在业主预算范围内不同设计方案的探索或者不同设计方案建造成本的比较，以及施工开始前的工程量预算和施工完成后的工程量决算。

（d）管线综合及碰撞检测：利用 BIM 技术，通过搭建各专业的 BIM 模型， 设计人员能够在虚拟的三维环境下方便地发现设计中的碰撞冲突，从而大大提高了管线综合的设计能力和工作效率。这不仅能及时排除项目施工环节中可以遇到的碰撞和冲突，显著减少由此产生的变更申请单，更大大提高了施工现场的生产效率，降低了由于施工协调造成的成本增长和工期延误。

（e）场地分析：BIM 结合地理信息系统(Geographic Information System，简称(GIS)，对场地及拟建的建筑物空间数据进行建模，通过 BIM 及 GIS 软件的强大功能，迅速得出令人信服的分析结果，帮助项目在规划阶段评估场地的使用条件和特点，从而做出新建项目最理想的场地规划、交通流线组织关系、建筑布局等关键决策。

（f）施工管理：施工协同管理、质量管理、安全管理、验收管理、工程量及物料管理、进度管理、电子档案管理等。

（g）施工进度模拟：将 BIM 模型与施工进度计划相链接，将空间信息与时间信息整合在一个可视的 4D(3D+Time)模型中，可以直观、精确地反映整个建筑的施工过程。

（h）运维管理：运维模型构建、资产管理、设备管理、维护管理、应急管理等。

  - 企业级 BIM 应用目标

（a）多项目管理协同：建立多项目管理协同平台，对本单位所有BIM项目进行统一管理和协同。

（b）全生命周期的BIM技术应用：多单一项目做到设计、施工、运维的全阶段的管理。

（c）多方协同：现有的协同设计主要是基于 CAD 平台，并不能充分实现专业间的信息交流，这是因为 CAD 的通用文件格式仅仅是对图形的描述，无法加载附加信息，导致专业间的数据不具有关联性。 BIM 的出现使协同已经不再是简单的文件参照， BIM 技术为协同设计提供底层支撑，大幅提升协同设计的技术含量， 协同的范畴也从单纯的设计阶段扩展到建筑全生命周期，需要规划、设计、施工、运营等各方的集体参与，因此具备了更广泛的意义，从而带来综合效益的大幅提升。

（d）电子档案及构件库：随着构件库的内容越来越丰富，种类越来越多，在三维设计时只需调用已有的构件，提高三维设计效率。利用企业级的电子档案及构件库可以对本单位的电子档案及数据信息进行综合管理。

（e）综合分析与决策：充分利用大数据、人工智能等新技术，将现有的信息数据及采集的数据进行分析整合，并进行综合分析与决策。

- BIM 模型质量控制

BIM模型是建筑生命周期，各相关方共享的工程信息模型，也是各相关方在不同阶段制定决策的重要依据。因此，模型设计前期、设计过程、模型交付，都应增加BIM模型质量审查的重要环节，以有效地保证BIM模型的交付质量。

  - 质量控制依据

模型审查行为应符合国家、地方、行业颁布的相关政策指南、设日摘毛准中规定的相关内容。

（a）政策指南

住房城乡建设部《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》、《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》。

（b）设计建模标准

《桥梁工程信息模型交付技术规范》、《桥梁工程信息模型应用技术规范》、《桥梁工程信息模型建模技术规范》、《桥梁工程信息模型分类和编码技术规范》、《桥梁BIM管理系统数据接口技术规范》。

  - 模型设计前期质量控制

前期质量控制要求预先编制周密的质量计划，尤其是对模型设计人员、软硬件配置、所需资料的质量把控，强调质量目标的计划预控和按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制

（a）对模型设计人员的质量控制

对建设工程项目而言，人是泛指与工程有关的单位、组织及个人，包括直接参与工程项目建设的决策者、管理者、作业者、对模型设计人员的素质，即文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等素质的把控，将对模型质量起到相当程度的影响，所以模型质量控制应以控制设计人员的素质为基本出发点。

（b）对模型设计所需硬件、软件(包括应用插件)的质量控制

设计行为过程中所需的软硬件作为模型参与人员表达设计信息的必备工具，是BIM成功实施的基础保障条件之一，选择适合企业成本压力和业务特点的软硬件，还需考虑设计人员对其的熟练度与接受能力，以及设施的稳定性所带来的可能风险。

（c）模型设计所需资料的质量控制

设计资料的完整、正确与否，直接关系到最终模型的质量高低，模型设计人员在获得设计资料后需要先确认其完整性、正确性、时效性，包括审查图纸资料是否完整，设计信息是否详尽，设计内容是否符合相关法律规定，设计资料是否是最新版本等内容。

  - 模型设计过程质量控制

过程控制是对质量活动的行为约束，当中包括自控和监控两大环节，但关键还是增强质量意识，发挥设计者自我约束能力。其次是参与各方对质量活动过程和结果的监督控制。模型设计过程可按两种划分类型进行质量控制，即分区域和分专业的质量控制，其中都离不开设计人员在相关制度下的自我行为约束和管理人员的监督、激励。合理控制设计过程中各专业BIM模型设计的深度，也是过程控制的一部分，设计深度满足空间协调的要求即可，模型设计深度过高会影响BIM模型的工作量和提交的时效性。

  - 模型验收质量控制

BIM模型设计质量控制包括:

（a）模型完整性要求的符合度检查

指BIM交付物种所应包含的模型、构件等内容是否完整，BIM模型所包含的内容及深度是否符合交付要求。

（b）建模规范性要求的符合度检查

指BIM交付物是否符合建模规范，如BIM模型的建模方法是否合理，模型构建及参数间的关联性是否正确，模型构件间的空间关系是否正确，语义属性信息是否完整，交付格式及版本是否正确等。

（c）设计指标、规范的符合度检查

指BIM交付物中的具体设计内容，设计参数是否符合项目设计要求，是否符合国家和行业主管部门有关市政设计的规范和条例，如BIM模型及构件的几何尺寸、空间位置、类型规格等是否符合合同及规范要求。

（d）模型协调性要求的符合度检查

指BIM交付物中模型及构件是否具有良好的协调关系，如专业内部及专业间模型是否存在直接的冲突，安全空间、操作空间是否合理等。

- BIM 模型应用费用标准

  - 总体要求

BIM技术建模细度、应用范围、提交成果应符合国家、《桥梁工程BIM技术应用指南》和各地市发布的BIM应用规程或标准。

  - 应用费用标准

应用费用=基价×(A应用阶段调整系数)×(B应用专业调整系数)×( C工程复杂程度调整系数)

  - 费用基价

桥梁工程的费用基价见表4。

表4 费用基价

| 应用阶段 | 计费基数 | 单价或费率 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁工程 | 建安造价 | 0.3% |

  - 调整系数

桥梁工程应用费用标准中所用到的应用阶段调整系数A、应用专业调整系数B见表5、表6，工程复杂调整系数C，可参照设计收费标准约定的工程复杂程度进行调整，调整系数0.8~1.2。

表5  应用阶段调整系数A

| 序号 | 应用阶段 | 单阶段应用调整系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 0.3 |
| 2 | 深化设计阶段 | 0.2 |
| 3 | 施工过程管理 | 0.4 |
| 4 | 运营维护 | 0.5 |

说明：

全阶段应用时，调整系数A取值为1；

非全阶段整体运用，仅为单阶段应用时，按上表系数进行调整；

当连续的两阶段应用时，按两个阶段的独立应用调整系数之和的90%计算；

当连续的三阶段应用时，按三个阶段的独立应用调整系数之和的80%计算。

表6  应用专业调整系数B

| 应用专业 | 应用专业调整系数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单独桥梁工程 | 1.2~1.5 |  |

  - 交付指导价

中国勘察设计协会《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》(中设协字[2016]89号)，在建筑设计其他服务成本附加系数信息表中确定BIM技术服务成本附加系数0.2一0.5。

针对我国桥梁设计行业特点，根据BIM模型深度等级，完成一次建模的收费指导价，如表7所示。

B1M建模收费设封顶标准总体上按设计费的比例进行确定，具体情况:

表7 B1M建模收费封顶标准

| 精度等级 | 建模内容 | 综合费用以设计费用为标准 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 概念性表达高度、体型、位置、朝向等，以基本的儿何体量或者二维图形表示;具备桥梁项目级模型单元基本外轮廓、粗略的尺寸和形状。如可表现桥梁的主要结构形式 | 1% |
| G2 | 表达大致的尺寸、形状、位置和方向等，具备桥梁构件主要外观的几何特性 | 3% |
| G3 | 在几何上准确表述构件的主要组成部分、精确尺寸与位置，如桥梁上部结构的细部构造.墩柱、桥台及基础的细部构造。附属结构的细部构造 | 6% |
| G4 | 详细的模型实体，最终确定模型尺寸，能够根据该模型进行构件的加工制造，构件除包括几何尺寸、材质、产品信息外，还应附加模型的施工信息等方面 | 10% |

- 不同研究阶段BIM应用

  - 可行性研究阶段BIM应用

    - 规划符合性分析

利用BIM数据集成与管理平台集成桥梁工程方案设计模型，分析桥梁工程与周边环境建（构）筑物的位置关系、实现工程设计与城市规划、路网规划协同。

    - 服务对象分析

利用BIM数据集成与管理平台集成桥梁工程方案设计模型，并通过接入车辆使用库获取车辆的使用信息，快速统计定范围内建频次及时间，用于客流量测分析。

    - 景观效果分析

利用BIM数据集成与管理平台集成桥梁工程方案设计模型，模拟桥梁工程方案线路及周边环境，分析桥梁工程方案、设施与周边环境结合的景观效果。

    - 噪音影响分析

利用BIM数据集成与管理平台集成桥梁工程方案设计模型和噪音影响分析软件输出的数据，在三维场景中展示噪音影响范围，统计分析桥梁工程运行噪音影响区域内的建筑（数量、面积、产权单位、用途等）、人员（数量、职业等）等信息。

    - 征地拆迁分析

在场地模型中集成城市用地规划、建（构）筑物产权单位、建设年代、建筑面积、城市人口分布等信息，利用BIM数据集成与管理平台分析设计方案需要拆迁的建（构）筑物的数量、面积、产权单位和拆迁成本等。

    - 地质适宜性分析

利用BIM数据集成与管理平台集成桥梁工程方案设计模型和三维地质模型，分析设计方案中线路穿越的地层、地下水和不良地质情况，提高方案分析和调整的效率。

    - 规划控制管理

利用BIM数据集成与管理平台集成桥梁工程方案设计模型和路网、城市控/详规信息，建立包含完整环境模型信息的数字城区，进行设计方案审查、规划控制，实现整个规划的动态管理。

    - 其他应用

投资估算分析、施工安全风险分析、设计方案可视化、控制因素分析等。

  - 初步设计阶段BIM应用

初步设计阶段是介于方案设计阶段和施工图设计阶段之间的过程，是对方案设计进行细化的阶段。在本阶段，推敲完善 BIM 模型，并配合结构专业建模进行核查设计。应用 BIM 软件对模型进行一致性检查。

    - 管线搬迁与道路翻交模拟

管线搬迁与道路翻交模拟工作主要包括以下内容：

（a）施工围挡建模。

（b）管线建模。

（c）道路现状和各阶段建模。

（d）周边环境建模。

（e）校验模型的完整性、准确性及拆分合理性等。

（f）生成管线搬迁与道路翻交模型。

（g）生成管线搬迁与道路翻交模拟视频。

    - 初步阶段BIM模型

（a）BIM专业设计模型：应提供经分析优化后的各专业BIM初设模型，模型的交付内容及深度为L2等级。

（b）BIM综合协调模型：应提供综合协调模型，重点用于进行专业间的综合协调及完成优化分析。

    - 场地现状仿真

（a）可视化模型及生成文件。

（b）性能分析模型及报告。

（c）工程量统计表。

（d）二维视图。

  - 施工图设计阶段BIM应用

    - 管线综合与碰撞检查

施工图设计是项目设计的重要阶段，是设计和施工的桥梁。本阶段主要通过施工图图纸，表达项目的设计意图和设计结果，并作为项目现场施工制作的依据。

（a）搭建管线模型。

（b）校验模型的完整性、准确性。

（c）碰撞检查。

（d）提交碰撞报告。

（e）生成管线优化平面图纸。

（f）管线综合与碰撞检查的成果宜包括桥梁工程项目的管线综合与碰撞检查模型、碰撞检查报告、管线优化平面图纸等。

    - 工程量复核

（a）数据收集。

（b）调整桥梁工程信息模型的几何数据和非几何数据。

（c）校验模型的完整性、准确性。

（d）生成BIM工程量清单。

    - 基于BIM的结构分析

（a）将BIM模型向结构分析模型进行转换

（b）利用结构分析模型开展抗震、抗风、抗火等结构性能分析和设计。

（c）将结构计算的结果存储在BIM模型或基于BIM的管理系统平台中，以便后续的应用。

  - 施工准备阶段

    - 大型设备运输路径检查

大型设备运输路径检查的工作宜符合下列要求：

（a）数据收集。

（b）校验模型的完整性、准确性。

（c）路径检查。

（d）运输路径模拟视频。

（e）大型设备运输路径检查的成果宜包括桥梁工程项目的运输路径检查模型、运输路径模拟视频等。

    - 施工方案模拟

施工方案模拟的工作宜符合下列要求：

（a） 数据收集。

（b） 调整模型。

（c） 整合模型。

（d） 校验模型的完整性、准确性。

（e） 施工方案检查。

（f） 生成施工方案模拟视频。

  - 施工实施阶段

施工实施阶段可应用BIM创建虚拟现场，利用GIS、物联网、移动互联等技术开展标准化管理、进度管理、安全风险管理、质量管理、重要部位和环节条件验收、成本管理等方面的应用，实现对工程项目的精细化管理。

    - 标准化管理

根据法律法规、企业标准化施工管理办法等，确定场地布置、工艺流程和质量控制等方面的标准化工作要求，创建包含临建、安全防护设施、施工机械设备、质量控制样板、质量通病等的标准化管理模型，对场地布置方案、施工工艺、施工流程、质量安全事故等进行模拟，开展施工交底、实施、管理及考核等标准化管理活动；

建立施工阶段桥梁BIM模型构件的分类和编码标准、桥梁构件的命名规则标准、桥梁BIM管理系统数据接口技术标准等相关标准。

    - 施工BIM管理系统平台搭建

系统的建设以全面管理桥梁工程数据为重心，从基本设计原则、实现途径、功能设计方面实现施工管理系统的搭建。

利用施工BIM管理系统平台实现进度管理、构件管理、质量管理、安全管理、工程量管理等。

可利用GIS地理信息系统与BIM管理系统、移动终端系统相结合，实现宏观管理与精细化管理的结合。

    - 进度管理

根据施工组织设计和进度计划对深化设计模型进行完善，在模型中关联进度信息，形成满足进度管理需要的进度管理模型，利用BIM数据集成与管理平台进行进度信息上报、分析和预警管理，实现进度管理的可视化、精细化、便捷化；

    - 质量管理

以深化设计模型为基础建立质量管理模型，根据质量验收标准和施工资料标准等确定质量验收计划，进行质量验收、质量问题处理和质量问题分析等工作，可利用移动互联、物联网等信息技术将质量管理事件录入BIM数据集成与管理平台，建立工程质量信息与模型的关联关系，实现工程质量问题追溯和统计分析，辅助质量管理决策；

    - 安全管理

以深化设计模型为基础，根据施工安全风险管理体系增加风险监测点模型和风险工程等信息，建立安全风险管理模型，利用BIM数据集成与管理平台建立环境模型与安全风险监测数据的关联关系，实现对施工安全风险的可视化动态管理；

    - 重要部位和环节的验收管理

根据桥梁工程重要部位和环节施工前条件验收的具体实施办法和要求，利用BIM数据集成与管理平台查询施工过程模型的重要部位和环节的验收信息，快速获得验收所需准备工作及各项工作完成情况，提高条件验收工作沟通和实施的效率；

单位工程预验收、单位工程验收、项目工程验收和竣工验收前，在施工过程模型中添加或关联验收所需工程资料，单位工程预验收、单位工程验收、项目工程验收和竣工验收时，利用模型快速查询和提取工程验收所需资料，通过对比工程实测数据来校核工程实体，提高验收工作效率。

    - 工程量及物料管理

以深化设计模型为基础，根据清单规范和消耗量定额要求创建成本管理模型，通过计算合同预算成本，结合进度定期进行三算对比、纠偏、成本核算、成本分析工作，可根据实际进度和质量验收情况，统计已完工程量信息、推送相关数据、输出报表等，辅助验工计价工作；

    - 竣工资料及电子档案管理

竣工资料及电子档案管理，在项目竣工验收时，将竣工验收信息及项目实际情况添加到施工作业模型中，以保证模型与工程实体数据一致，随后形成竣工模型，以满足交付及运营基本要求。

  - 运维阶段

    - 运维管理方案策划

（a）BIM在运维维护阶段需要满足设施维护实际工作的需要。

（b）利用BIM技术实现信息传递实现移动化和自动推送，实现项目数据的高效管理。

（c）通过BIM模型实现项目整体实物的数字管理，达到工程实物的可视化。

（d）可利用GIS地理信息系统与BIM管理系统、移动终端系统相结合，实现宏观管理与精细化管理的结合。

    - 运维管理系统平台搭建

系统的建设以全面管理桥梁工程数据为重心，从基本设计原则、实现途径、功能设计方面实现运维系统的搭建。

    - 运维模型构建

运维阶段模型构建可以利用施工阶段的竣工模型也可以重新建模。

（a）通过系统搭建完成桥梁构件结构树，将前梁构件逐级精确分层。

（b）构件编码：通过系统定义桥梁构件编码，实现编码与图档的关联关系从而实现构件与图档的关联。根据桥梁实际情况，同时为满足业务用户的实际需求，制定桥梁的构件编码原则，后期建立BIM时，根据编码原则对所有构件进行编码，确保在系统中，各构件有唯一识别码，用以关联其图纸、病害信息、维修信息等。

（c）运维BIM模型建立。

    - 资产管理

资产管理与统计需收集相关的数据资料，应先进行资产管理与统计的工作、实现资产管理与统计。

图1 资产管理与统计流程图

    - 设施设备维护管理

运维管理平台在设施设维护管理模块的应用，应先进行设备集成与监控需准备的数据资料的工作、实现设备集成与监控。

    - 应急管理

运维管理平台在应急管理模块的应用设置宜满足下列要求：

(a)桥梁信息模型中应急事件处置涉及的设施设备属性信息可被完整提取，并导人运维管理平台。

(b)运维管理平台宜根据桥梁信息模型实施应急突发事件处置模拟，准备各类事件应急预案

(c)建立数据库用于储存桥梁项目的应急事件处置信息，包括应急设备位置、应急指导信息、应急预案、监测数据等，在运维管理平台中通过设备编码与设备模型实现关联。

    - 维护管理

运维管理平台在维护管理模块的应用设置宜满足下列要求：

（a）运维管理平台设置和参数运用宜按照现行行业标准《公路桥涵养护规范》JTGH11、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99，以及上海市工程建设规范《城市道路养护技术规程》DG/TJ08一92执行。

（b）工程信息模型中桥梁养护所需构件信息可被完整提取，并导人运维管理平台。

（c）运维管理平台宜根据工程信息模型制订桥梁设计养护工作方案。

（d）建立数据库用于储存桥梁项目的设备养护信息，包括养护周期、养护时间、人工耗费等，在运维管理平台中通过设备编码与设备模型实现关联。

- BIM技术岗位要求

  - 总体要求

BIM技术的全生命周期应用包括了设计、施工、运营维护等各个阶段。BIM技术的应用涉及到了建设单位（业主单位）、设计单位、施工单位、监理单位等多个项目参与方。这些参与单位相关人员共同就同一个项目，在同一BIM管理平台上，共享同一建筑信息模型，有必要对人员的岗位、角色与职责进行定义。

  - BIM项目经理

BIM项目经理（项目负责人）岗位、角色职责：

（a）参与BIM项目决策，制定BIM工作计划。

（b）建立和管理BIM项目团队，确定各岗位、角色人员职责与权限。

（c）收集、贯彻国家级行业相关标准，负责组织和编制项目的BIM标准及规范。

（d）确定并组织项目的软硬件环境的搭建。

（e）确定设计、施工、运营维护等各个阶段的工作和协同模式，协调和监督各岗位、角色的工作。

（f）负责模型及数据的接收、对接和交付。

（g）负责项目的中间检查、验收及汇报工作。

能力要求：具备土木工程（桥梁）专业知识，具备实际项目设计、施工及管理经验，熟练掌握BIM应用软件，熟悉BIM技术的全生命周期流程，具有良好的组织能力和沟通能力。

  - BIM系统管理员

BIM系统管理员（数据维护员）岗位、角色职责：

（a）负责BIM应用系统、数据协同存储系统、构件库系统的维护与备份。

（b）负责各BIM系统的人员及权限设置及维护。

（c）负责项目环境资源的准备及维护工作。

能力要求：具备计算机应用、软件工程等专业背景，具备系统维护经验。

  - BIM开发人员

BIM开发人员（系统开发人员）岗位、角色职责：

（a）负责设计建模软件及系统的研究及开发工作。

（b）负责BIM施工管理软件及系统的研究及开发工作。

（c）负责BIM运维管理软件及系统的研究及开发工作。

能力要求：具备计算机应用、软件工程等专业背景，具备系统开发经验。

  - BIM应用研发及技术支持人员

岗位、角色职责：

（a）负责BIM技术的应用研发工作。

（b）负责新员工的BIM技术及BIM系统的使用培训工作。

（c）协助项目负责人解决设计、施工、运营维护等各个阶段的工作和协同问题。

能力要求：具备土木工程（桥梁）专业知识，熟练掌握BIM应用软件，具备实际项目设计、施工及管理经验，熟悉BIM技术的全生命周期流程。

  - BIM设计及建模人员

岗位、角色职责：

（a）桥梁项目的设计及建模工作。

（b）桥梁项目的设计数据、图纸管理及录入工作。

（c）BIM下面的方案优化、工程算量、力学分析、施工模拟等工作。

能力要求：具备土木工程（桥梁）专业知识，熟练掌握BIM应用软件。具备实际项目设计经验。

  - BIM施工管理人员

岗位、角色职责：

（a）利用BIM施工管理系统进行桥梁项目的现场数据采集和录入工作（进度、工程量、物料、人员、设备、质量、安全等）。

（b）与设计建模人员、BIM应用研发及技术支持人员协同工作，优化施工方案。

能力要求：具备土木工程（桥梁）专业知识，熟练掌握BIM应用软件。具备实际施工及管理经验。

  - BIM运维管理人员

岗位、角色职责：

（a）利用BIM运维管理系统进行桥梁项目的现场数据采集和录入工作（检测数据、监控数据、资产信息、维护信息等）。

（b）与设计建模人员、施工管理人员、BIM应用研发及技术支持人员协同工作，优化运维方案。

能力要求：具备土木工程（桥梁）专业知识，熟练掌握BIM应用软件。具备实际运维及管理经验。

- BIM技术与相关技术的融合

  - BIM+移动互联网技术

BIM 技术作为建筑业的热点，已被广泛应用与设计、施工、运营维护等各个阶段，但由于BIM 数据信息量的巨大，随着网络技术的日新月异，目前“云计算”是基于互联网的一种复杂数据存储，处理，实时共享的一种便捷高效服务系统，因此BIM 技术与互联网的结合有效地解决了BIM 技术实施过程出现的数据存储难，数据处理慢，信息孤岛等问题，为建设项目的各参与方搭建一个信息共享的协同工作平台。

建筑信息的存储便捷化，数据处理高效化随着大数据和云计算等技术的蓬勃发展，我们目前的工程大多数据繁杂，城市化程度高、施工要求高，数据量大等凸显出来的问题基本都得以解决。基于互联网的BIM云平台，能够以快速、简单和可扩展的方式创建和管理大型、复杂的数据，是以计算和数据存储处理兼顾的综合云计算平台。它具有存储功能强大，数据处理迅速，有效解决了目前BIM 软件本身和BIM 工程资料数据庞大以及工程建设实施后期繁杂数据的处理。

专业软件公司提供的BIM云平台，可以将工程项目不同专业之间集成的模型上传到一个公用的平台，方便项目不同参与方之间共同进行查看，批注，从而实现BIM 资源的信息共享。在实施过程中项目各参与方可以上传各自在工程中的相关资源到统一平台，在资源实时共享的同时针对统一的模型进行随时随地的讨论交流，解决不同参与方之间跨地域协同工作的瓶颈，缩短了信息在传递过程中所需要的时间，并避免各方由于理解不同而导致工程在实施过程中出现的各种问题，有效提高了不同参与方之间的协同沟通，进一步提升工作效率。

作为一个企业信息和数据的存储与管理为企业的转型升级起着至关重要的作用。在建立工程项目级的云平台管理系统后，继而建立企业标准的BIM 数据库，对不同的工程项目的设计、施工、运营维护等过程中出现的质量、进度、成本和安全问题进行分析，总结经验教训，得出解决方案，为企业日后开展的项目更好地进行风险预测，提高项目的成功率，从而为企业的可持续发展提供参考价值，建立信息保障。

  - BIM+项目管理技术

BIM+项目管理最重要的三个价值是：可视化、数字化和数量化。

可视化：建筑在现实世界中本身是三维的。以前的设计方式，建筑师先要在头脑中设想建筑的三维形态，然后用二维的方式表达出来，基于二维图纸进行沟通，建造的时候把二维信息转化为三维实体。三维到二维，再到三维的方式不仅增加了过程的复杂性，容易产生错误，还因为三维到二维，二维到三维的思维方式需要专门的训练，限制了未经训练人员参与到设计过程中。而BIM省略了这个环节，使项目利益相关者，不管是政府官员，还是一般的工人，都可以进来，针对三维模型进行沟通。

数字化：除了三维模型可以在计算机中精确地表达之外，建筑的各种属性和各种细节也可以在计算机中表达。例如建筑中各个房间的日光照射，对建筑的舒适度会有很大的影响。我们可以通过计算机把日光数字化，分析日光在各个房间的照射情况，在设计阶段就发现问题并进行修改。除了日光，还有很多属性都可以数字化。如建筑的能量消耗，可以精确地度量和分析。现在已经有近似零能耗的建筑，就是在设计阶段进行深入的分析，以保障真正达到绿色建筑的标准。房间的温度、湿度、空气质量等也可以很精确地量化。

数量化：对于工程的造价，造价工程师要花费大量的时间和精力来计算一个项目的数量和价格。使用BIM后，可以快速地算量，帮助造价工程师从繁琐的劳动中解放出来，把精力和工作的重心放在造价管理上。 同时BIM还可以与物联网结合，从物联网中达到各种量化的数据。

BIM与项目协同管理系统结合

（a）结合移动互联技术实现了项目的协同管理。

（b）提供多终端的可视化管理，集成的4D管理应用，可直观反映出整个建筑的施工过程和形象进度，帮助项目管理人员合理制订施工计划、优化使用施工资源。

（c）二者集成应用可为项目管理提供更有效的分析手段。如，针对一定的楼层，在BIM集成模型中获取收入、计划成本，在项目管理系统中获取实际成本数据，并进行三算对比分析，辅助动态成本管理。

（d）还可以为项目管理提供数据支持。如，利用BIM综合模型可方便快捷地为成本测算、材料管理以及审核分包工程量等业务提供数据，在大幅提升工作效率的同时，也可有效提高决策水平。

  - BIM+GIS技术

BIM技术和GIS技术的整合应用领域很广阔，包含城市和景观规划、桥梁方案设计、建筑设计、环境模拟、热能传导模拟、灾害管理、国土安全、车辆和行人导航、训练模拟器、移动机器人、室内导航等。BIM和GIS结合所带来的思路的转变、成本的降低以及效率的提高。

BIM与GIS技术的集成应用

（a）可提高长线工程和大规模区域性工程的管理能力。BIM的应用对象往往是单个建筑物，利用GIS宏观尺度上的功能，可将BIM的应用范围扩展到道路、铁路、隧道、水电、港口等工程领域。如高速公路项目开展BIM与GIS集成应用，实现了基于GIS的全线宏观管理、基于BIM的标段管理以及桥隧精细管理相结合的多层次施工管理。

（b）可增强大规模公共设施的管理能力。二者集成应用可解决大型公共建筑、市政及基础设施的BIM运维管理，将BIM应用延伸到运维阶段。如机场航站楼运维管理系统，实现了航站楼物业、机电、流程、库存、报修与巡检等日常运维管理和信息动态查询。

（c）可拓宽和优化各自的应用功能。导航是GIS应用的一个重要功能，但仅限于室外。二者集成应用，不仅可以将GIS的导航功能拓展到室内，还可以优化GIS已有的功能。如利用BIM模型对室内信息的精细描述，可以保证在发生火灾时室内逃生路径是最合理的，而不再只是路径最短。

  - BIM+物联网技术

BIM技术的出现，加快了物联网技术运用到工程建设中，是对工程建设行业的推动和促进。BIM是物联网应用的基础数据模型，是物联网的核心和灵魂。物联网应用不能脱离BIM。没有BIM，物联网的应用就会受到限制，就无法深人建筑物的内核。因为许多构件和物体是隐蔽的，存在于肉眼看不见的深处，只有通过BIM模型才能一览无遗，展示构件的每一个细节。这个模型是三维可视和动态的，涵盖了整个建筑物的所有信息，然后与项目控制中心集成关联。在整个建筑物的生命周期中，建筑物运行维护的时间段最长，所以建立建筑信息模型显得尤为重要和迫切。建筑信息模型目前在设计阶段应用较多，却还没进入施工和运维阶段的应用，但一旦在施工和运维阶段得到应用，就将产生极大的价值。BIM与物联网二者的结合，将智能建筑提升到智慧建筑的新高度，开创智慧建筑新时代，是建筑业下一个重要发展方向。

BIM与物联网技术的集成应用，实质上是建筑全过程信息的集成与融合。BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用，而物联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能。二者集成应用可以实现建筑全过程“信息流闭环”，实现虚拟信息化管理与实体环境硬件之间的有机融合。目前BIM在设计阶段应用较多，并开始向建造和运维阶段应用延伸。物联网应用目前主要集中在建造和运维阶段，二者集成应用将会产生极大的价值。

  - BIM+无人机技术

无人机和搭载摄像头的灵活性能使得非常细小但有非常重要的工程细部问题得以发现，使得整个建筑的质量检测不留死角;另一方面，无人机直升直降，快速巡航的飞行特点也使得管理人员能实时一把控项目现场的丁一作进度，为项目部排查安全隐患，加强过程控制和优化施工组织方案提供了强大的支持。

无人机系统可快速获取地表信息，获取超高分辨率数字影像和高精度定位数据，生成DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据，便于进行各类环境下应用系统的开发和应用。

  - BIM+VR技术

现在设计、建模软件已经可以在工程施工前就做出来非常真实的BIM建筑信息模型了，但是目前这种可视化的三维模型有很大的局限性，它给使用者带来的大部分都是看上去的感觉。将BIM与VR技术相结合，可以让使用者不仅可以看到这个模型，还可以深入其中，身临其境，通过1比1的虚拟现实环境，真实的感受身处模型之中。随着VR技术的发展，BIMVR还可以让体验者触摸到这种模型。可以在施工前就看到施工后的工程状态，可以在施工前就能详细的了解施工过程中可能会发生的某个事件。无论是对于设计方还是施工方，都能够得到充足的指导，避免很多很可能发生的事故、问题。无论是在成本、进度还是管理上，都可以让工程变得更加合理。

  - BIM+3D扫描技术

3D扫描是集光、机、电和计算机技术于一体的高新技术，主要用于对物体空间外形、结构及色彩进行扫描，以获得物体表面的空间坐标，具有测量速度快、精度高、使用方便等优点，且其测量结果可直接与多种软件接口。3D激光扫描技术又被称为实景复制技术，采用高速激光扫描测量的方法，可大面积高分辨率地快速获取被测量对象表面的3D坐标数据，为快速建立物体的3D影像模型提供了一种全新的技术手段。

通过三维激光扫描改造现场，建立BIM体系模型，通过BIM体系模型建立整套的BIM改造方案。

  - BIM+3D打印技术

在建筑工程领域，融合了三维建模、可视化、仿真、数据交换等技术，迎来了新一轮围绕BIM和3D打印等的技术变革。目前，世界上很多国家都非常重视BIM和3D打印技术的利用和改进，推广其在建设工程领域中的广泛应用，尤其是在产品设计和研发阶段。在我国BIM和3D打印也受到了很多关注，并开始在一些大型复杂工程的设计和施工中应用。

  - BIM+AI技术

人工智能成为新一轮产业变革的核心方向。如今，越来越多传统制造企业在新旧动能转换中，将人工智能作为发展的新动力，不断创造出新的发展机遇。建筑业也不例外。通过BIM技术搭建起建筑构件库，为建筑构件实现数字化生产和销售提供了技术上的可能性。为实现智能制造，打造智慧工厂，建设智慧工地，推动传统建筑行业进入人工智能时代。

  - BIM+激光扫描技术

三维激光扫描技术是整个三维数据获取和重构技术体系中的最新技术，其实现了直接从实体进行快速逆向获取三维数据及模型的重新构建。在建设工程施工阶段，将BIM模型用于现场管理需要集成有效的技术手段作为辅助。三维激光扫描技术可以高效、完整地记录施工现场的复杂情况，与设计BIM模型进行对比，为工程质量检查、工程验收带来巨大帮助。三维激光扫描与BIM模型的结合是指对BIM模型和所对应的三维扫描模型，进行模型的对比、转化和协调，从而达到辅助工程质量检查、快速建模、减少返工的目的。现阶段，三维激光扫描技术与BIM模型的集成在项目管理中的主要应用包括：工程质量检测与验收、建筑物改造、变形监测以及工业化精装修等。

  - BIM+数字加工技术

BIM与数字化加工集成，意味着将BIM模型中的数据转换成数字化加工所需的数字模型，制造设备可根据该模型进行数字化加工。目前，主要应用在预制混凝土板生产、管线预制加工和钢结构加工3个方面。

  - BIM+大数据技术

BIM与大数据技术的集成应用，BIM的本质和精髓是建设项目信息化过程，这有赖于大数据的支撑。平均每个建筑生命周期大约产生10T级别的大数据，相当于630万部《红楼梦》。不仅是海量数据，建筑全生命周期内产生的数据也非常复杂。首先是数据维度比较复杂。简单来看，既有建筑类数据，如建筑造价类数据、建筑结构类数据、建筑施工工艺类数据、建筑材料类数据，也有管理类数据。通过BIM与大数据技术的集成应用可以有效的进行数据挖掘和管理。

  - BIM+有限元技术

任何一个实际的工程问题都希望能根据设计方案，从理论上、计算上以及试验上对其进行校核，将方案做得更经济实用，风险降到更低。对于设计之后的分析，用于设计的近似方法已经不能提供足够的精确度，我们必须建立准确的模型，借助计算机精确地分析结构，而BIM技术与有限元技术相结合即能实现此目的。

Abaqus，ANSYS等有限元软件在桥梁施工，桥梁动、静力计算上具有独特的优势，如桥梁的应力分布、变形情况、自振频率、振形、地震响应特征、失稳特征等。BIM与有限元技术的联合应用主要体现在以下两个方面：

（a）直接将BIM模型导入ANSYS中，实现桥梁施工过程中的。桥梁模态分析、地震响应分析、结构动力响应分析、有限元模型和施工过程模拟。

（b）基于 Autodesk Revit 2014 平台二次开发的软件，主要使用 C#语言通过 Revit Api 编程来实现软件需求。

基于 BIM 技术的 Revit 软件可很好地建立结构模型并实现信息共享，Revit 软件能与SAP2000、PKPM、ETABS 和 Robot 等大多数常用的结构计算软件进行数据转换，但因在地层建模方面的缺失使其在与地下结构计算软件间的数据转换方面受到限制，与 ANSYS、ABAQUS 等常用于地下结构分析的软件尚未建立起分析模型数据交换通道， Revit API（Application Programming Interface，即应用编程接口）提供了对 Revit 功能的访问，可实现分析和可视化应用程序与 Revit 软件中建筑信息模型的集成，用户可根据需要扩展 Revit 的功能，实现用户对模型的定制化操作，因此可编写插件来获取 Revit 中各构件的信息转化为 ANSYS 命令流，然后导入 ANSYS 中，以实现数据转换。

  - BIM+装配式技术

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化、工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

利用BTM技术，将组成工程的每个部分分解成为尺寸、形状都标准化且可以定型生产的构件。在BIM中根据构件的特点，建立构件库，构件库可以包括材料库、预制构件库(预制梁、预制板等)等。建立构件库时，应完善每个构件的信息。信息包含:构件的编号、尺寸信息、材质信息、位置信息，从而解决构配件标准化的问题。

采用BIM技术可以比较容易实现模块化设计和构件的零件化、标准化，在建筑工业化中的应用有天然的优势。建筑工业化的管理要求，与BIM技术的全生命周期管理理念不谋而合，最终在装配式技术中实现应用设计的标准化，工厂化生产，装配式施工的全过程。

- 桥梁工程项目的应用概况

  - BIM 应用目标和应用点

BIM 应用目标和应用点

BIM 应用目标：

（a）通过三维设计模型，可以检查钢板、钢筋以及混凝土构件之间相互关系，复核设计图纸，验证施工时的可操作性。

（b） 工程变更与协同 ，满足工程设计过程中道路线形、塔形、墩位等变化

（c）提高效率，构件库的定义，详细设计库模板快速实例化

BIM 应用点：

（a）建模:参数化、构件库

（b）碰撞检查

（c）二维图纸生成

（d）工程数量的统计

（e）物理模型与计算模型的衔接

（f）施工模拟

（g）施工协同管理

（h）效果展示与漫游

（i）运维协同管理

  - BIM 实施条件

项目主要使用的软件有 AutoCAD， Revit， Navisworks， Civil 3D， 3Ds MAX， AIW 等软件。

利用 Civil 3D、 AIW 进行地形创建、土方量计算及场地分析等工作，进行土方平衡节约造价，便于后期有效的指导施工。 AIW 利用 Civil 3D 数据进行可视化布置设计，可实现数据关联与信息管理。

AutoCAD 出具二维初设图之后，使用 Revit 进行建模，将模型导入 Navisworks 进行碰撞检查、

施工模拟、渲染等工作，并出具检查报告，反馈给设计师进行二维施工图纸的修改。生成详细准确的管线、管件等列表，为前期预算和招投标快速便捷的提供了精准详尽的数据清单。使用 3Ds MAX进行模型渲染等工作，更加直观的展现三维模型。

所有人员、所有专业，都围绕着同一中心模型工作，确保模型的准确性，避免后期冗杂的模型修改工作。使三维协同得到更加有效的落实。

BIM应用软件分析评估考虑的主要因素包括:

(1)功能性:是否适合企业自身业务需求，与现有资源的兼容情况比较。

(2)可靠性:软件系统的稳定性及在业内的成熟度比较。

(3)易用性:从易于理解、易于学习、易于操作等方而进行比较。

(4)效率:资源利用率等比较。

(5)维护性:软件系统是否易于维护、故障分析、配置变更是否方便等进行比较。

(6)可扩展性:应适应企业未来的发展战略规划。

(7)服务能力:软件厂家的服务质量、技术能力等。

  - BIM 实施内容

BIM 实施内容

（a）在方案设计阶段实现整体模型以及桥梁结构的整体分析。

（b）在初步设计阶段，以道路中心线为基准协同完成建模，地形、栏杆、路灯、标线、环境附属设施建模。

（c）在施工图阶段完成模型碰撞检查，模型局部详细分析，查看剖面图。

（d）在施工阶段，能够用BIM施工管理系统查询桥梁信息。施工协同管理、质量管理、安全管理、验收管理、工程量及物料管理、施工进度模拟、进度管理、电子档案管理等。

（e）在运维管理阶段，能够实现运维模型构建、资产管理、设备管理、维护管理、应急管理等。

  - BIM 实施效果

（a）实现统一平台上的协同设计、施工协同管理、运维协同管理。

（b）能够完成精确的三维模型，提供良好的三维展示。

（c）能够利用三维模型检查错误，提高设计质量。

（d）在构件库充分的前提下，建模效率，特别是设计修改的效率能大大提高。

（e）在统一的全生命周期管理平台上集成了BIM模型的所有数据。

（f）钢结构模块成熟，可以与制造结合。

- 桥梁工程项目BIM技术应用具体项目

  - 依托项目概况

项目概况

广昌至吉安高速公路(以下简称本项目)是交通运输部《国家公路网规划（2013年-2030年）》规划的沈海国家高速公路第七条联络线福建莆田至湖南炎陵（G1517）中的一段。广昌至吉安高速公路主线起点在广昌南枢纽与船广高速对接，自东往西途径抚州市广昌县、赣州市宁都县和吉安市永丰县、吉水县、青原区、泰和县，终点在泰和北枢纽与石吉高速相连，路线全长156.085公里。

泰和北赣江特大桥是广昌至吉安高速公路主线跨越赣江的标志性构造物。桥长1075.08米，主桥采用63+110+110+63预应力砼变截面连续箱梁，引桥采用11*40+7*40先简支后连续预应力砼T梁。目前桥梁结构正在进行上部箱梁施工，预计 2019 年 5 月建成通车。

  - BIM应用目标和应用点

BIM 应用目标：

为实现广吉高速赣江特大桥工程在设计、建设、管理全过程的可视化、信息化和智能化，江西省高速公路投资集团有限公司广昌至吉安高速公路项目办提出利用BIM技术辅助泰和北赣江特大桥工程的设计、建设及管理。

BIM技术的研究和应用，将为广吉高速赣江特大桥工程设计、管理和建设提供辅助支撑，促进工程管理效率和管理水平的提高，为形成建设项目典型示范工程奠定基础。

通过BIM模型数据资源的融合、BIM管理系统的研发及应用、创新BIM项目管理模式，作为广吉高速公路工程项目的技术成果进行推广。

BIM 应用点：

（a）BIM技术相关标准的研究。

（b）桥梁构件库建模、通用型桥梁的参数化建模、变截面箱梁的参数化建模。

（c）碰撞检查，主桥结构复杂，通过三维设计模型，可以检查钢筋、预应力钢筋以及混凝土构件之间相互关系，复核设计图纸，验证施工时的可操作性。

（d）工程量的统计、剖面图的生成。

（e）桥梁BIM模型与有限元分析的研究。

（f）赣江特大桥BIM模型动态信息管理系统研发与应用。

（g）效果展示与漫游。

（h）施工模拟、悬浇混凝土梁桥BIM技术研究。

（h）BIM系统与现场监控结合应用。

  - BIM软件及系统研发应用

（a）通用型桥梁的参数化建模系统的研发与应用。

（b）变截面箱梁的参数化建模的研发与应用。

（c）赣江特大桥BIM模型动态信息管理系统研发与应用。

（d）BIM管理系统与现场监控结合应用。

（e）桥梁模拟交互系统及VR模拟系统研究与应用。

  - BIM应用实施内容

设计阶段：

在设计过程中研究建立基于BIM的设计工作模式，根据工程项目的实际需求和应用条件确定工作内容。开展BIM的项目设计应用。

（a）桥梁BIM模型建立。设计与建模结合，采用BIM应用软件和建模技术，开发参数化桥梁建模系统，根据要求建立广吉高速公路泰和赣江特大桥BIM模型。桥梁结构BIM模型；桥梁关键构件（盖梁、T梁、桩基、承台、桥墩、变截面箱梁）等部位钢筋模型。

（b）研究和制定桥梁相关的BIM标准。

（c）BIM桥梁参数化建模系统应用，建立广吉赣江特大桥BIM模型和数据库。

（d）开发赣江特大桥BIM模型动态信息管理系统。

（e）利用BIM模型，进行赣江特大桥方案优化。开展多专业间的数据共享和协同设计工作，实现各专业之间数据信息的无损传递和共享，最大限度减少错、漏、碰、缺等设计质量通病，提高设计质量和效率。

施工阶段：

在施工过程中改进传统项目管理方法，建立基于BIM应用的施工管理模式和协同工作机制。明确施工阶段各参与方的任务。

（a）桥梁施工模型建立。导入已有的BIM模型，加载基于BIM的施工数据信息，形成BIM施工模型。

（b）桥梁施工4D工序模拟，利用BIM模型根据施工需要进一步细化和完善施工方案，指导桥梁的施工，进行赣江特大桥施工进度4D模拟。进行施工阶段综合的分析和模拟，消除冲突，减少返工。

（c）桥梁局部施工工艺模拟，结合挂篮悬浇施工技术，开展悬浇混凝土梁桥BIM技术研究及应用，重点进行赣江特大桥挂篮悬浇施工工艺模拟。

（d）应用赣江特大桥BIM动态信息管理系统，开展桥梁项目BIM信息协同工作，对施工进度等信息进行动态管理。

（e）在BIM模型动态信息管理系统上加载现场监控数据，结合施工监控指导桥梁施工，实现施工过程的可视化和施工方案的优化。

运营养护阶段：

（a）完成并交付桥梁BIM竣工模型。BIM竣工模型包括结构等各专业内容，在三维几何信息的基础上，还包含材料、参数、图纸等信息。

（b）将赣江特大桥BIM模型动态信息管理系统交付至运营养护阶段使用。

  - BIM应用的实施效果

（a）能够完成精确的三维模型，提供良好的三维展示，进行桥梁方案优化。

（b）能够利用三维模型检查错误，提高设计质量。

（c）在构件库充分的前提下，建模效率，特别是模型修改的效率能大大提高。

（d）赣江特大桥BIM施工动态信息管理系统，开展桥梁项目BIM施工协同管理工作，提高管理效率和管理质量，使过程数据得到保留。

（e）桥梁施工4D工序模拟、桥梁局部施工工艺模拟，利用BIM模型根据施工需要进一步细化和完善施工方案。

（f）BIM施工动态信息管理系统上加载现场监控数据，实现实时可视化管理。

（g）项目竣工后将完成桥梁BIM竣工模型并交付至运营养护阶段使用。